Hạng mục 1: Phân rã Epic – Feature

Phân rã nghiệp vụ hệ thống MotoGo thành 3 Epic cốt lõi, không đặt tên theo module kỹ thuật, đảm bảo mỗi Epic có tối thiểu 2 Feature và mỗi Feature ánh xạ mã Functional Requirement (FR).

- Epic 1: Đặt xe và giữ chỗ tức thì

  - Giá trị nghiệp vụ: Mang lại trải nghiệm tìm kiếm nhanh chóng, minh bạch về thời gian và bảo vệ quyền lợi đặt xe của khách hàng không bị cướp chỗ trong quá trình thanh toán.

  - Feature 1.1: Tìm kiếm xe theo thời gian thực (Bao phủ: FR-01, FR-02)

  - Feature 1.2: Giữ chỗ và đặt xe tự động (Bao phủ: FR-03, FR-04)

- Epic 2: Quản lý vận hành và xác nhận kho xe

  - Giá trị nghiệp vụ: Giúp chủ cửa hàng kiểm soát lịch thuê xe chính xác, tránh tình trạng trùng lịch (double-booking) và xử lý đơn hàng nhanh gọn.

  - Feature 2.1: Quản lý trạng thái đơn hàng (Bao phủ: FR-05, FR-06)

  - Feature 2.2: Quản lý lịch xe và chống trùng lặp kho (Bao phủ: FR-07, FR-08)

- Epic 3: Bàn giao xe minh bạch bằng hình ảnh

  - Giá trị nghiệp vụ: Tạo bằng chứng rõ ràng khi giao và nhận xe nhằm giảm thiểu tranh chấp hư hỏng hoặc phát sinh chi phí đền bù giữa hai bên.

  - Feature 3.1: Lập biên bản giao xe trực tuyến (Bao phủ: FR-09, FR-10)

  - Feature 3.2: Xác nhận hoàn trả và kiểm tra tình trạng xe (Bao phủ: FR-11, FR-12)

Ảnh chụp màn hình bảng Trello: (Chèn hình ảnh trực quan bảng Trello hiển thị các List Epic, Feature, Product Backlog, Sprint 1 Backlog cùng hệ thống nhãn màu cấp độ và mức ưu tiên tại đây)

Hạng mục 2: Danh sách User Story

Danh sách gồm 8 User Story đạt chuẩn (độ dài ≤ 2 dòng), bao phủ 3 module cốt lõi, gắn mã FR truy vết, trong đó có story dành cho chủ cửa hàng.

| Mã Story | User Story | Truy vết | Mức ưu tiên | Story Point |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn lọc xe máy theo khoảng thời gian và địa điểm Vũng Tàu hoặc Đà Nẵng để tìm xe còn trống chính xác. | FR-01, FR-02 | Must | 3 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn trong 30 phút để không bị người khác đặt mất khi đang thanh toán. | FR-03, FR-04, BR-05 | Must | 5 |
| US-03 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem danh sách đơn đặt xe mới đến để kịp thời xác nhận hoặc từ chối đơn. | FR-05, FR-06 | Must | 3 |
| US-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn hệ thống tự động khóa lịch xe đã được duyệt để không bị trùng lặp lịch thuê. | FR-07, FR-08, BR-02 | Must | 5 |
| US-05 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp và tải ảnh hiện trạng xe lên biên bản giao xe để làm bằng chứng đối soát. | FR-09, FR-10 | Must | 5 |
| US-06 | Là khách thuê, tôi muốn xem lại chi tiết lịch sử các đơn hàng đã đặt để theo dõi trạng thái chuyến đi. | FR-06 | Should | 3 |
| US-07 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn cập nhật bảng giá thuê theo ngày lễ/cuối tuần để tối ưu doanh thu cửa hàng. | FR-02 | Could | 3 |
| US-08 | Là khách thuê, tôi muốn nhận thông báo đẩy (push notification) nhắc nhở thời gian trả xe trước 1 tiếng. | FR-06 | Won't | 3 |

Hạng mục 3: Bảng tự đánh giá INVEST

Đánh giá 3 User Story bất kỳ theo 6 tiêu chí INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable):

- US-01 (Tìm kiếm xe): Đạt. Story độc lập, có giá trị cao cho khách, dễ ước lượng và kiểm thử.

- US-02 (Giữ chỗ xe): Đạt. Rõ ràng, phạm vi nhỏ gọn trong 30 phút, dễ viết tiêu chí nghiệm thu.

- US-08 (Thông báo đẩy nhắc trả xe): Chưa đạt. Lý do: Phụ thuộc quá nhiều vào hạ tầng dịch vụ bên thứ ba (Firebase Cloud Messaging), rủi ro kỹ thuật cao cho Sprint đầu.

  - Bản trước (US-08): Là khách thuê, tôi muốn nhận thông báo đẩy (push notification) nhắc nhở thời gian trả xe trước 1 tiếng để không bị phạt quá giờ.

  - Bản sau (đã sửa thành US-08 mới): Là khách thuê, tôi muốn xem dòng trạng thái cảnh báo "Sắp đến giờ trả xe" trực tiếp trên màn hình ứng dụng khi truy cập để chủ động trả xe đúng hạn.

  - Giải thích đã sửa: Loại bỏ sự phụ thuộc vào dịch vụ đẩy thông báo thời gian thực (Push Notification API) phức tạp, thay bằng hiển thị trực tiếp trên giao diện ứng dụng giúp story trở nên độc lập và nhỏ gọn hơn.

Hạng mục 4: Acceptance Criteria

Viết AC theo cấu trúc Given – When – Then cho 3 story ưu tiên cao nhất (US-01, US-02, US-04), bảo đảm bao phủ luồng ngoại lệ và tham chiếu quy tắc nghiệp vụ BR.

- US-01 (Tìm kiếm xe theo thời gian và địa điểm):

  - AC-01 (Luồng chính): Given khách hàng chọn địa điểm "Vũng Tàu" và khoảng thời gian từ ngày 25/10/2026 đến 27/10/2026, When khách bấm nút "Tìm kiếm", Then hệ thống hiển thị danh sách các xe còn trống trong khung thời gian đó tại Vũng Tàu.

  - AC-02 (Luồng ngoại lệ): Given khách hàng nhập thời gian trả xe trước thời gian nhận xe, When khách bấm nút "Tìm kiếm", Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Thời gian không hợp lệ" và giữ nguyên màn hình tìm kiếm.

  - AC-03 (Quy tắc nghiệp vụ BR-01): Given hệ thống đang lọc danh sách xe, When kiểm tra cơ sở dữ liệu, Then hệ thống chỉ hiển thị các xe có trạng thái sẵn sàng và không nằm trong khoảng thời gian đã được duyệt đơn (tham chiếu BR-01).

- US-02 (Giữ chỗ chiếc xe vừa chọn):

  - AC-01 (Luồng chính): Given khách đã chọn xe còn trống và bấm đặt, When hệ thống tạo đơn thành công, Then xe được giữ chỗ trong 30 phút và không hiển thị cho khách khác (tham chiếu BR-05).

  - AC-02 (Luồng ngoại lệ): Given đơn đang ở trạng thái chờ thanh toán, When quá 30 phút mà khách chưa hoàn tất cọc, Then đơn tự động hủy và xe được mở lại trong kết quả tìm kiếm.

  - AC-03 (Luồng ngoại lệ): Given xe đã được khách khác giữ chỗ trước đó, When khách thứ hai cố gắng bấm đặt chiếc xe đó, Then hệ thống hiển thị thông báo "Xe đã có người giữ chỗ" và từ chối tạo đơn.

- US-04 (Hệ thống khóa lịch xe tự động):

  - AC-01 (Luồng chính): Given chủ cửa hàng bấm nút "Xác nhận đơn thuê", When đơn chuyển sang trạng thái "Đã duyệt", Then hệ thống tự động khóa khung thời gian đó trong kho xe (tham chiếu BR-02).

  - AC-02 (Luồng ngoại lệ): Given khung thời gian của đơn mới duyệt bị trùng với một đơn đã được thanh toán trước đó, When chủ cửa hàng bấm xác nhận, Then hệ thống hiển thị cảnh báo "Lịch xe bị xung đột" và không cho phép duyệt đơn.

  - AC-03 (Luồng chính): Given đơn thuê bị hủy bởi khách hàng trước thời điểm nhận xe 24 giờ, When hệ thống ghi nhận trạng thái hủy, Then lịch khóa trong kho được giải phóng tự động để nhận đơn mới.

Hạng mục 5: Definition of Done (DoD)

Bộ DoD gồm 5 điều kiện kiểm chứng (Có / Không):

- Code đã được review tối thiểu bởi 1 thành viên khác trong Development Team và không có lỗi biên dịch.

- Tất cả các Acceptance Criteria của User Story đã vượt qua bài kiểm thử thủ công (manual test).

- Đã viết ít nhất 1 unit test kiểm tra logic chính bằng Pytest đạt kết quả pass.

- Mã nguồn đã được commit và push lên nhánh main của kho lưu trữ GitHub chính thức của dự án.

- Giao diện người dùng hiển thị đúng thiết kế trên Figma đối với màn hình di động cơ bản.

Phân biệt DoD và Acceptance Criteria:

- Acceptance Criteria (AC): Mang tính đặc thù nghiệp vụ cho từng User Story riêng lẻ, mô tả các điều kiện cụ thể để tính năng đó hoạt động đúng yêu cầu bài toán.

- Definition of Done (DoD): Mang tính tiêu chuẩn chất lượng chung cho toàn bộ User Story trong Sprint, là checklist các bước kiểm định kỹ thuật trước khi coi công việc hoàn thành.

- Ví dụ lấy từ bài: AC của US-02 yêu cầu "xe được giữ chỗ đúng 30 phút", trong khi DoD yêu cầu "code của US-02 đã được review và pass unit test".

Hạng mục 6: Prioritized Product Backlog

Phân bổ toàn bộ 8 User Story vào các mức MoSCoW (tỷ lệ Must = 5/8 = 62.5% → Lưu ý: Để đảm bảo ràng buộc Must ≤ 50%, ta điều chỉnh US-03 xuống Should, giữ lại 3 Must (chiếm 37.5%)):

- Must Have (3 story): US-01, US-02, US-04

- Should Have (3 story): US-03, US-05, US-06

- Could Have (1 story): US-07

- Won't Have (1 story): US-08

Bảng giải trình lý do xếp hạng:

| Hạng mục | Mức MoSCoW | Gắn với Mục tiêu kinh doanh SRS | Lý do xếp hạng |
| --- | --- | --- | --- |
| US-02 | Must | Khách tìm xe và đặt giữ chỗ | Là cốt lõi của dòng doanh thu ban đầu, giải quyết bài toán chống cướp chỗ thanh toán. |
| US-04 | Must | Cửa hàng quản lý kho xe không trùng lịch | Tránh tranh chấp nghiêm trọng khi giao xe tại Vũng Tàu và Đà Nẵng, cốt lõi vận hành. |
| US-03 | Should | Cửa hàng xác nhận đơn | Hỗ trợ quy trình vận hành nhưng phiên bản đầu có thể xử lý bán tự động qua thao tác cơ bản. |
| US-08 | Won't | Ngoài phạm vi cốt lõi phiên bản 1 | Tính năng thông báo đẩy phức tạp, chưa cần thiết cho MVP chạy thử nghiệm đầu tiên. |

Hạng mục 7: Bảng ước lượng Story Point

- Story chuẩn: Chọn US-01 làm mốc chuẩn gán giá trị 3 điểm.

| Mã Story | Story Point | Căn cứ so sánh tương đối với Story chuẩn (US-01 = 3 điểm) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Story chuẩn làm mốc cơ sở bộ lọc tìm kiếm. |
| US-02 | 5 | Phức tạp hơn US-01 do phải xử lý bộ đếm thời gian thực (timer) 30 phút và tự động giải phóng kho. |
| US-03 | 3 | Độ phức tạp tương đương US-01, thao tác truy vấn danh sách đơn hàng cơ bản. |
| US-04 | 5 | Đòi hỏi xử lý thuật toán kiểm tra xung đột lịch thời gian (overlapping time range) trong CSDL. |
| US-05 | 5 | Tích hợp tính năng tải tệp hình ảnh lên máy chủ và lưu trữ đường dẫn vào cơ sở dữ liệu. |
| US-06 | 3 | Truy vấn lịch sử đơn hàng đơn giản dựa trên ID người dùng. |
| US-07 | 3 | Cập nhật bảng giá theo quy tắc cấu hình ngày lễ đơn giản. |
| US-08 | 3 | (Thuộc Won't, không đưa vào Sprint). |

Không có story nào vượt quá 13 điểm nên không cần bước tách nhỏ.

Hạng mục 8: Kế hoạch Sprint 1

- Sprint Goal: "Giúp khách hàng tại Vũng Tàu và Đà Nẵng tìm kiếm và đặt giữ chỗ xe máy an toàn, đồng thời giúp chủ cửa hàng khóa lịch tự động tránh trùng lặp."

- Velocity giả định: 15 Story Point.

- Sprint Backlog: Gồm các story: US-01 (3), US-02 (5), US-04 (5), US-06 (3) → Tổng = 16 điểm (hoặc chọn US-01 (3), US-02 (5), US-04 (5) = 13 điểm để an toàn sát velocity). Ở đây chọn chọn bộ US-01, US-02, US-04 tổng 13 điểm ≤ 15 điểm.

Bảng phân rã task cho US-02 (Giữ chỗ xe - 5 SP):

- Task 1: Thiết kế bảng CSDL lưu thông tin giữ chỗ và trạng thái đơn (2 giờ)

- Task 2: Lập trình API endpoint tạo đơn giữ chỗ thời gian thực (4 giờ)

- Task 3: Viết bộ đếm ngược 30 phút tự động hủy đơn bằng Celery/Cron job (5 giờ)

- Task 4: Thiết kế giao diện nút bấm "Giữ chỗ" và bộ đếm hiển thị trên UI (3 giờ)

- Task 5: Viết Unit Test và kiểm thử kịch bản ngoại lệ hết giờ thanh toán (3 giờ)

- Tổng thời gian thực hiện: 17 giờ công.

Bảng Capacity cá nhân (Giả định Team gồm 3 Dev, thời gian Sprint 1 tuần = 5 ngày làm việc, mỗi ngày 6 giờ làm việc hiệu quả, trừ 1 giờ họp Scrum/ngày):

- Dev A: 5 ngày×6 giờ=30 giờ (Trừ 5 giờ họp dự phòng → Capacity thực tế: 25 giờ)

- Dev B: 5 ngày×6 giờ=30 giờ (Trừ 5 giờ họp dự phòng → Capacity thực tế: 25 giờ)

- Dev C: 5 ngày×6 giờ=30 giờ (Trừ 5 giờ họp dự phòng → Capacity thực tế: 25 giờ)

- Tổng capacity toàn team: 75 giờ (Đủ sức chứa cho tổng số task của Sprint 1).

Phụ lục A: Nhật ký vai trò

| Quyết định quan trọng | Vai trò ra quyết định | Căn cứ dựa trên |
| --- | --- | --- |
| 1. Giới hạn phạm vi triển khai trước tại Vũng Tàu và Đà Nẵng. | Product Owner | Nguồn lực team hạn chế trong Sprint 1 và tập trung vào thị trường du lịch trọng điểm. |
| 2. Áp dụng thời gian giữ chỗ mặc định là 30 phút cho US-02. | Product Owner & Dev Team | Hành vi thông thường của người dùng thanh toán ví điện tử tránh chiếm kho xe quá lâu. |
| 3. Loại bỏ tính năng thông báo đẩy (US-08) khỏi phiên bản Sprint 1. | Scrum Master & Dev Team | Tiêu chí INVEST không đạt và rủi ro tích hợp API bên thứ ba vượt quá velocity. |

Phụ lục B: Câu hỏi và giả định

- Câu hỏi 1: Khi khách hàng đã bấm giữ chỗ 30 phút nhưng ngân hàng bảo trì không thanh toán được thì xử lý thế nào?

  - Câu trả lời / Giả định thay thế: Hệ thống sẽ gửi cảnh báo trước 5 phút hết hạn và cho phép khách gia hạn thêm 1 lần duy nhất (15 phút).

  - Ảnh hưởng nếu giả định sai: Nếu cổng thanh toán lỗi diện rộng, tỷ lệ hủy đơn hàng loạt sẽ tăng cao, cửa hàng mất cơ hội cho khách khác thuê.

- Câu hỏi 2: Cửa hàng có được quyền hủy đơn xe đã xác nhận khi xe gặp sự cố hỏng hóc đột xuất không?

  - Câu trả lời / Giả định thay thế: Cho phép chủ cửa hàng hủy đơn có lý do bắt buộc và hệ thống tự động hoàn tiền cọc 100% kèm gợi ý đổi xe tương đương.

  - Ảnh hưởng nếu giả định sai: Khách hàng mất niềm tin vào nền tảng MotoGo nếu đến nơi không có xe nhận mà không được hỗ trợ kịp thời.